## Gantt
Planning du stage — Bahgat Insight Platform
Stage de fin d'études · Bahgat IT Expert (Dubaï) · 01/04/2026 – 30/09/2026 · 6 mois (27 semaines)
|  |  | Avril |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  |  | Août |  |  |  | Septembre
Phase / Tâche | Début | Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27
Phase 1 — Cadrage & état de l'art | 01/04 | 24/04 |  |  |  |  | ◆
Découverte de l'entreprise et des besoins | 01/04 | 10/04
État de l'art BI & machine learning | 06/04 | 17/04
Cahier des charges, périmètre, maquettes | 13/04 | 24/04
Phase 2 — Données & entrepôt | 27/04 | 29/05 | [9 empty] | ◆
Générateur de données synthétiques | 27/04 | 15/05
Modélisation en étoile (Kimball) | 04/05 | 22/05
Pipeline ETL et qualité des données | 18/05 | 29/05
Phase 3 — Machine learning | 01/06 | 24/07 | [17 empty] | ◆
Prévision du CA (Holt-Winters vs GBM) | 01/06 | 19/06
Détection d'anomalies et validation | 22/06 | 10/07
Segmentation RFM, churn et CLV | 13/07 | 24/07
Phase 4 — Restitution & dashboards | 06/07 | 28/08 | [22 empty] | ◆
Application web Flask (6 pages) | 06/07 | 07/08
Rapport Power BI (modèle, DAX, 5 pages) | 27/07 | 21/08
Intégration, API et design system | 10/08 | 28/08
Phase 5 — Consolidation & soutenance | 24/08 | 30/09
Tests de bout en bout et corrections | 24/08 | 11/09
Documentation et transfert | 31/08 | 25/09
Préparation de la démonstration finale | 21/09 | 30/09
Soutenance / démonstration finale (8 oct) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | [26 empty] | ◆
Légende :
[7 empty] | Données & entrepôt |  |  |  |  | Machine learning |  |  |  |  | Restitution & dashboards |  |  |  |  | Consolidation & soutenance |  |  |  |  | ◆ jalon : démo de fin de phase
Cadrage & état de l'art